## Feuille 1
[6 empty] | S 23 |  |  |  |  | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27
[6 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| Tâches | Date de début | Jour de travail | Date de fin | Réalisé | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Préparation du projet | 2021-06-09 | 18 | 2021-06-15 | 43%
2021-01-01 | Création du drive de partage | 2021-06-09 | 1 | 2021-06-09 | 100% | bar: S 23 M
2021-01-01 | Définir le backlog | 2021-06-09 | 3 | 2021-06-11 | 50% | bar: S 23 M to S 23 V
2021-02-01 | Définir le macro-planning | 2021-06-11 | 1 | 2021-06-11 | 75% | bar: S 23 V
2021-03-01 | Définir le cahier des charges | 2021-06-11 | 4 | 2021-06-14 | 10% | bar: S 23 V to S 24 L
2021-04-01 | Créer les diagrammes UML | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-14 | 66% | bar: S 23 J to S 24 L
2021-05-01 | Définir le MCD | 2021-06-12 | 3 | 2021-06-14 | 0% | bar: S 23 S to S 24 L
2021-06-01 | Validation des rendus et retouches finales | 2021-06-15 | 1 | 2021-06-15 | 0% | bar: S 24 M
2 | Préparation du développement | 2021-06-10 | 8 | 2021-06-15 | 35%
2021-01-02 | Création du repository GitHub | 2021-06-10 | 1 | 2021-06-10 | 100% | bar: S 23 J
2021-02-02 | Création de la base de données | 2021-06-14 | 2 | 2021-06-15 | 0% | bar: S 24 L to S 24 M
2021-03-02 | Création de l'UX/UI | 2021-06-11 | 5 | 2021-06-15 | 5% | bar: S 23 V to S 24 M
3 | Phase de développement | 2021-06-16 | 46 | 2021-07-02 | 0%
2021-01-03 | Page d'inscription patient | 2021-06-16 | 3 | 2021-06-18 | 0% | bar: S 24 M to S 24 V
2021-02-03 | Page d'inscription médecin | 2021-06-16 | 3 | 2021-06-18 | 0% | bar: S 24 M to S 24 V
2021-03-03 | Page d'inscription pharmacien | 2021-06-16 | 3 | 2021-06-18 | 0% | bar: S 24 M to S 24 V
2021-04-03 | Page de connexion | 2021-06-16 | 3 | 2021-06-18 | 0% | bar: S 24 M to S 24 V
2021-05-03 | Page de formulaire d'ordonnance | 2021-06-18 | 2 | 2021-06-19 | 0% | bar: S 24 V to S 24 S
2021-06-03 | Création de l'ordonnance | 2021-06-19 | 3 | 2021-06-21 | 0% | bar: S 24 S to S 25 L
2021-07-03 | Validation d'un compte patient | 2021-06-19 | 3 | 2021-06-21 | 0% | bar: S 24 S to S 25 L
2021-08-03 | Affichage des ordonnances actives / retirées | 2021-06-18 | 3 | 2021-06-21 | 0% | bar: S 24 V to S 25 L
2021-09-03 | Génération de QR Code | 2021-06-18 | 5 | 2021-06-23 | 0% | bar: S 24 V to S 25 M
2021-10-03 | Génération de PDF | 2021-06-24 | 2 | 2021-06-26 | 0% | bar: S 25 J to S 25 S
2021-11-03 | Envoi d'un mail automatique | 2021-06-23 | 2 | 2021-06-25 | 0% | bar: S 25 M to S 25 V
2021-12-03 | Affichage d'une ordonnance | 2021-06-19 | 1 | 2021-06-20 | 0% | bar: S 24 S to S 24 D
3.13 | Signaler un problème | 2021-06-28 | 2 | 2021-06-30 | 0% | bar: S 26 L to S 26 M
3.14 | Scanner par webcam | 2021-06-23 | 4 | 2021-06-27 | 0% | bar: S 25 M to S 25 D
3.15 | Modification des paramètres du compte patient | 2021-06-25 | 1 | 2021-06-26 | 0% | bar: S 25 V to S 25 S
3.16 | Fonctionnalité mot de passe oublié | 2021-06-30 | 1 | 2021-07-01 | 0% | bar: S 26 M to S 26 J
3.17 | Modification des paramètres pharmacien / médecin | 2021-06-28 | 2 | 2021-06-30 | 0% | bar: S 26 L to S 26 M
3.18 | Suppression des comptes patient / médecin / pharmacien | 2021-06-25 | 1 | 2021-06-26 | 0% | bar: S 25 V to S 25 S
3.19 | Affichage pour le pharmacien des ordonnances archivées | 2021-06-30 | 2 | 2021-07-02 | 0% | bar: S 26 M to S 26 V
4 | Phase finale | 2021-07-01 | 11 | 2021-07-07 | 0%
2021-01-04 | Retouches finales | 2021-07-02 | 3 | 2021-07-05 | 0% | bar: S 26 V to S 27 L
2021-02-04 | Préparation du POC | 2021-07-01 | 6 | 2021-07-07 | 0% | bar: S 26 J to S 27 M
2021-03-04 | Préparation du README file | 2021-07-05 | 2 | 2021-07-07 | 0% | bar: S 27 L to S 27 M